## Sheet1
人力资源部 年度重要工作事项计划表
序号 | 任务 时间 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 责任人
1 | 某地区学员定岗 | 组织实施 | 延迟转正人员定岗 | [10 empty] | 张福永
2 | 人力资源规划 |  |  | 编制梳理等准备工作。 | 完成某某区域公司、某地区公司人力资源规划修改、定稿。 | [8 empty] | 田向强
3 | 人员配置优化 | 生产部门轮岗学习； | 1、生产部门轮岗学习；2、制定竞聘上岗方案。 | 1、组织竞聘上岗；2、完成生产职能、后勤部门人员配置梳理。 | 1、确定生产职能、后勤部门人员配置；2、完成生产岗位人员调整；3、完成某地区公司定岗、定编。 | 修订、签批 | [7 empty] | 张福永
4 | 人员优化配置后的薪酬激励 |  |  |  |  | 完成薪酬激励方案起草。 | 完成薪酬激励方案讨论、签批。 | 6月工资实施薪酬激励方案。 | [5 empty] | 沙路芳
5 | 某地区公司人员招聘 |  |  |  | 根据人员编制，完成人员到位进度计划表，确定每个岗位到位时间。 | 按进度计划表组织招聘 | 按进度计划表组织招聘 | 按进度计划表组织招聘 | 按进度计划表组织招聘 | 按进度计划表组织招聘 | 按进度计划表组织招聘 | 按进度计划表组织招聘 | 按进度计划表组织招聘 | 张福永
6 | 某地区公司第一批学员外出培训 |  |  | 完善外出培训方案，组织内部集中培训。 | 外出培训前的准备工作并组织实施。 | 培训跟踪、监督、考核。 | 培训跟踪、监督、考核。 | 培训跟踪、监督、考核。 | 培训跟踪、监督、考核。 | 培训跟踪、监督、考核。 | 培训跟踪、监督、考核。 | 培训跟踪、监督、考核。 | 培训跟踪、监督、考核。 | 刘慧云
7 | 某地区公司第二批学员报到、培训 | [5 empty] | 1、完成报到前准备工作，报到方案；2、完成入职培训方案。 | 1、组织新员工报到；2、实施新员工入职培训。 | 实施新员工入职培训。 | 组织结业考试，岗位分配，到一期实习。 | 跟踪一期实习，并组织转正考试。 | 跟踪一期实习，选拔部分人员外出培训。 | 跟踪一期实习，选拔部分人员外出培训。 | 刘慧云
8 | AB角制度实施 |  |  | AB角制度起草、讨论 | AB角制度试行；岗位设置微调；制度修改。 | 跟踪实施，成果检验。 | 跟踪实施，成果检验。 | 跟踪实施，成果检验。 | 跟踪实施，成果检验。 | 跟踪实施，成果检验。 | 跟踪实施，成果检验。 | 跟踪实施，成果检验。 | 提交“AB角制度”实施总结 | 田向强
9 | 同行业交流学习活动 |  |  |  | 联系单位，确定交流内容，交流方式，交流时间、地点等。 | 准备工作，流程、课件、资料等。 | 组织实施学习交流活动并总结经验得失。 | [6 empty] | 刘慧云
10 | 人力资源部外出培训活动 | [5 empty] | 联系培训机构 | 联系培训机构 | 联系培训机构，培训申请签批 | 《培训管理与师资开发》 | 《面试技巧》 | 内部分享培训内容 |  | 刘慧云
11 | “久泰大课堂”改版 |  |  |  | 征集意见 | 完成改版方案 | 按方案实施 | 定期组织实施 | 定期组织实施 | 定期组织实施 | 定期组织实施 | 定期组织实施 | 提交“久泰大课堂”总结 | 刘慧云
12 | 日周月季年和岗位说明书 |  |  |  | 日周月季年修改、汇总；完成岗位说明书第一稿起草 | 日周月季年、岗位说明书定稿 | [7 empty] | 张福永
13 | 标准化操作流程制定 |  |  |  | 完成编制规则和示例。 | 完成招聘、配置、内部招聘选拔、入职、离职标准流程制定 | 完成招聘、配置、内部招聘选拔、入职、离职标准流程制定 | 完成社保、档案、绩效、薪酬、预算标准流程制定 | 完成社保、档案、绩效、薪酬、预算标准流程制定 | 完成转正定岗、任职资格、培训标准流程制定 | 完成转正定岗、任职资格、培训标准流程制定 | 汇总整理、内部学习 |  | 田向强张福永刘慧云沙路芳
14 | 2015年校园招聘 | [9 empty] | 搜集本地毕业生信息，编制校园招聘方案。 | 实施校园招聘 | 提交总结报告 | 张福永
12 | 2014年评先树优 |  |  | 下发先进个人和先进集体评选标准 | [8 empty] | 起草方案并组织实施 | 张福永
13 | 任职资格晋升评价 | [5 empty] | 收集资料、准备工作 | 根据集团通知实施评价 | 结果汇总、签批 |  |  |  |  | 刘慧云
14 | 社保、公积金培训和缴纳情况公示 |  |  |  | 完成培训课件 | 组织不少于2场培训 |  | 完成半年度公示 | 新员工社保、公积金知识培训 |  |  |  | 完成年度公示 | 沙路芳
15 | 人力资源状况外部调查（薪酬福利、人员规划、管理现状等） | [9 empty] | 搜集信息、联系单位，明确调查目的、目标、方法，编制外部调查方案。 | 实施调查 | 提交调查报告 | 沙路芳
16 | 公司活动组织工作 |  |  |  | 协助企管部组织全员军训（拓展训练内容） |  |  |  | 确定旅游目的地，联系旅行社，签订合同。 | 组织优秀员工旅游活动 |  |  |  | 刘慧云
17 | 制度修订 |  |  |  | 完成《奖惩管理办法》修订下发 | 完成《探亲假管理办法》起草并下发 | 完成《取证激励办法》修订并下发 | 完成人力资源部FPI库修订 | [5 empty] | 张福永沙路芳刘慧云
18 | 其他例行工作 | 1、考勤检查，每周1次，每月月底下发考勤通报； 2、绩效检查，每月6-10检查，每年底召开绩效会议，进行绩效总结； 3、每月第1第3周周六上午培训抽查，每月年度培训计划抽查，每季度对年度培训计划执行情况作全面检查，出具季度检查报告； 4、人员编制签批后，每月对各部门人员配置情况进行抽查，每季度进行全面人员盘点检查，出具人员配置检查报告； 5、每月1日提交人事报表、基层以上人员表和人事动态表，每月1日发送转正台账、定岗台账，每月6日前向集团发送人事动态表； 6、每月15日前完成工资表签批，每月20日前完成社保、住房公积金签批； 7、每周五上班前发送周工作汇报，每周五下班前发送入职台账、离职台账、调动人员台账、周工作进度表、人员配置表，每周一上午下班前发送部门周例会会议纪要； 8、每月第1第3周周六上午部门组织集中学习，每月第1周周六上午学习结束进行业务考试，考试内容根据工作而定； 9、每月6日前提交预算分析，每月24日前提交部门预算。